## 工作表1
阶段 | 序号 | 阶段性工作描述 | 输入 | 输 出 | 输出文件参考 | 相关流程及设计规范 | 责任人 | 完成时间 | 备注
MD设计阶段 | 12 | 详细的结构设计：确认ID和堆叠后开始计算设计时间 | 1，最新堆叠3D图及结构设计说明书； 2，最新工艺图,建模3D图； 3，器件规格书及其他定制器件设计图； 4，最新产品定义书； 5，最新项目计划书； 6，最新项目成员表。 | 确认后的TP或二合一 2D图档打样 | 略 | 针对不同客户参考不同客户外观及质量标准，如无特殊要求参考亿道内部标准。 1.MD结构自检评审checklist-分类-2014-6-06； 2.主要位置的极限壁厚和间隙； 3.结构设计评审目录-V1.0 | 整机结构工程师 | 一般设计11天，内部评审修改2天；收到模厂评审后修改图档3天；不算周末
| 13 | 开模申请 |  |  | 略 |  | 整机结构工程师
| 14 | 闪光灯罩、光感套3D外发设计 | 《闪光灯规格书》 《摄像头规格书》 《光感规格书》 |  | 略 |  | 整机结构工程师
| 15 | 模具评审及报价图档外发 |  |  |  |  | 整机结构工程师，商务
| 16 | 整理整机装配指导说明 |  | 《XXX整机装配指导说明》 |  |  | 整机结构工程师，组长
| 17 | 完成结构设计阶段相关checklist自检 |  | 《结构设计checklist》； 《结构设计DFM checklist》； 《结构设计DFS checklist》； 《模具评审checklist》 |  |  | 整机结构工程师
| 18 | 小组结构评审； |  | 《XXX结构设计评审报告》（内审） |  |  | 整机结构工程师，小组成员
| 19 | 最终确认：射频、音频、散热膜、ESD、光学效果、装配、二级面、3D外观 | 所有项的评估报告或确认邮件 |  |  |  | 整机结构工程师和相关人员
| 20 | 部门评审 |  |  |  |  | 整机结构工程师，组长，经理
| 21 | 模具评审 | 模具评审报告 | 3D及《模具评审报告-回复》 | 略 |  | 模厂，整机结构工程师，组长
| 22 | 结构设计系统评审 | ID工艺图、3D图档； 结构风险管理表； 部门结构设计评审报告； 模具评审报告-回复； 射频、音频、散热膜、ESD、光学效果评审报告或者确认邮件； 可制造性检查表； 装配指导说明； ID及CMF评审报告或确认邮件； checklist检查结果； 产品可量产性报告（模厂提供） | 《XXX结构设计评审报告》（系统）； 《XXX结构风险管理表》 |  |  | 项目经理，整机结构工程师，组长
| 23 | 外发开模图档 |  | 最新3D STP图档; 开模结构BOM； 最终工艺图档，丝印文件； 喷涂区域（2D图+PPT说明） |  |  | 整机结构工程师
| 24 | 外发侧键、主副板等FPC 2D打样 | Gerber文件 | 2D图，Gerber文件 | 略 |  | 整机结构工程师