## 工作表1
阶段 | 序号 | 阶段性工作描述 | 输入 | 输 出 | 输出文件参考 | 相关流程及设计规范 | 责任人 | 完成时间 | 备注
模具开发阶段 | 25 | 整理BOM； 2D图档设计； | 项目代码； 机电料清单； | 结构BOM（V1.0)； 2D图纸； |  |  | 整机结构工程师，ID工程师 | 开模一周
| 26 | 辅料、散热膜招标及打样 |  |  |  |  | 整机结构工程师，组长
| 27 | 其他物料打样 |  |  |  |  | 整机结构工程师，组长
| 28 | 最终3D提供给工程（制作工程夹具） |  | 3D图 | 略 |  | 整机结构工程师，组长
| 29 | 开模跟进； 跟模工程师跟进模具实际制造进度； 提供《模厂自检表》给模厂项目工程师； | 《开模进度表》； 《XXX模具状态表》； 驻模厂日报 | 《开模进度表》； |  |  | 结构工程师 跟模工程师 | 具体以模厂提供为准；