## 工作表1
阶段 | 序号 | 阶段性工作描述 | 输入 | 输 出 | 输出文件参考 | 相关流程及设计规范 | 责任人 | 完成时间 | 备注
DVT1阶段 | 39 | T1试模检讨 | 《模厂自检表》； | 《试模检讨以及封样CHECKLIST》； T1试模状态通报（按标准格式）； 《修模报告》； 《结构问题跟踪表》 | 略 | 同上 | 结构， 跟模工程师 | 邮件最迟第二天上午发出
| 40 | 将T1壳体提供给组长或经理一起检讨，整理《结构问题跟踪表》 |  |  |  |  | 结构工程师，组长 | T1后第二天
| 41 | BOM整理检查（不同配置及颜色差异化对比检查） | CMF及配色表,产品配置表 | BOM（差异化检查表） |  |  | 结构工程师、CMF工程师、项目经理 | 试产备料前
| 42 | 试产备料： 1，试产料技术状态确认； 2，进度跟进 | 模具厂： 成型参数表、全尺寸报告、CPK、直通率报告、模厂自检表。 | 《XXX物料状态表》（新增）； 试产物料签样样板； | 略 |  | 结构工程师，组长 | 3天
| 43 | DVT1试产装机，详见《试产工作安排表》，开试产总结会 | 《DVT1试产报告》 | 《DVT1试产报告-回复》 《DVT1可靠性测试报告-回复》； 《结构问题跟踪表》； 《试产样机拆机CHECKLIST》 | 略 |  | 项目经理，整机结构工程师，组长 | 素材2天 喷涂3天 带钢片支架5天 其他合金支架7天
| 44 | 试产问题收集、分析、验证、解决 | 项目经理： 试产样机8台； DVT1试产报告 |  |  |  | 项目经理，整机结构工程师，组长 | 1天试产
| 45 | 样机交叉检查,整理《试产样机拆机CHECKLIST》 | 样机2台 |  |  |  | 结构工程师，组长 | 7天
| 46 | 可靠性测试跟进，测试问题收集、分析、改善对策验证（样机拆机检查，并整理《试产样机拆机CHECKLIST》） | DVT1可靠性测试报告 |  |  |  | 结构工程师，组长
| 47 | 改模资料输出 |  | 《改模说明》； 《设计变更履历表》； 设变后3D，2D | 略 |  | 结构工程师，组长