## 复制模
阶段 | 序号 | 阶段性工作描述 | 输入 | 输 出 | 输出文件参考 | 相关流程及设计规范 | 责任人 | 完成时间 | 备注
复制模 | 57 | 复制模开模评审 | 《复制开模评审表》-各部门确认回复 《问题跟踪表》； 《DVT2试产报告》； 《DVT2可靠性测试报告》； 《模厂评审报告》（二供） | 《复制开模评审表》； 《模厂评审报告-回复》（二供） |  | 同上 | 结构工程师，组长 | 1天
| 58 | 复制模开模申请 |  |  |  |  | 结构工程师
| 59 | 开模跟进； 跟模工程师跟进模具实际制造进度； 提供《模厂自检表》给模厂项目工程师； | 《开模进度表》； 《XXX模具状态表》； 驻模厂日报 | 《开模进度表》； | 略 |  | 结构， 跟模工程师
| 60 | 复制模试模检讨 | 《模厂自检表》； | 《试模检讨以及封样CHECKLIST》； 复制模试模状态通报； 《修模报告》； 《复制模互配表》 | 略 |  | 结构， 跟模工程师 | 邮件最迟第二天上午发出
| 61 | 将壳体提供给组长或经理一起检讨 |  |  |  |  | 结构工程师，组长 | T0后第二天
| 62 | BOM整理检查（不同配置及颜色差异化对比检查） | CMF及配色表,产品配置表 | BOM（差异化检查表） |  |  | 结构工程师、CMF工程师、项目经理 | 试产备料前
| 63 | 试产备料： 1，试产料技术状态确认； 2，进度跟进 | 模具厂： 成型参数表、全尺寸报告、CPK、直通率报告、模厂自检表。 | 《XXX物料状态表》（新增）； 试产物料签样样板； | 略 |  | 项目经理，整机结构工程师，组长 | 素材2天 喷涂3天 带钢片支架5天 其他合金支架7天
| 64 | 复制模试产装机，详见《试产工作安排表》，开试产总结会 | 《复制模试产报告》 | 《复制模试产报告-回复》 《复制模可靠性测试报告-回复》； 《试产样机拆机CHECKLIST》 | 略 |  | 项目经理，整机结构工程师，组长 | 1天试产
| 65 | 试产问题收集、分析、验证、解决 | 项目经理： 复制模试产报告 |  |  |  | 结构工程师 跟模工程师 | 7天
| 66 | 可靠性测试跟进，测试问题收集、分析、改善对策验证（样机拆机检查，并整理《试产样机拆机CHECKLIST》） | EVT可靠性测试报告 |  |  |  | 结构工程师，组长
| 67 | 修模资料输出 |  | 《修模报告》； |  |  | 结构工程师，组长 | 改模5天