## PVT階段
阶段 | 序号 | 阶段性工作描述 | 输入 | 输 出 | 输出文件参考 | 相关流程及设计规范 | 责任人 | 完成时间 | 备注
PVT阶段 | 68 | PVT前所有问题关闭 |  | 《模厂自检表》； 《试模检讨以及封样CHECKLIST》； T3试模状态通报; 《结构问题跟踪表》 | 略 | 同上 | 项目经理，整机结构工程师，组长 | 1天
| 69 | T3试模检讨,具体的工作内容参考《模厂自检表》； |  |  |  |  | 结构， 跟模工程师 | 邮件最迟第二天上午发出
| 70 | 将T3壳体提供给组长或经理一起检讨，整理《结构问题跟踪表》 |  |  |  |  | 结构工程师，组长 | T3后第二天
| 71 | T3修模后问题确认及验证 | 验证用的最新物料； |  |  |  |  | 3天
| 72 | BOM整理检查（不同配置及颜色差异化对比检查） | CMF及配色表,产品配置表 | BOM（差异化检查表） |  |  | 结构工程师、CMF工程师、项目经理 | 试产备料前
| 73 | 试产备料： 1，试产料技术状态确认 2，进度跟进 | 模具厂： 成型参数表、全尺寸报告、CPK，直通率报告、模厂自检表。 | 《物料状态表》（新增）； 试产物料签样样板； |  |  | 项目经理，整机结构工程师，组长 | 素材2天 喷涂3天 带钢片支架5天 其他合金支架7天
| 74 | PVT试产装机跟进 |  |  | 无 |  |  | 1天试产