## 封樣階段
阶段 | 序号 | 阶段性工作描述 | 输入 | 输 出 | 输出文件参考 | 相关流程及设计规范 | 责任人 | 完成时间 | 备注
封样阶段 | 75 | 量产外观间隙断差标准输出 |  | 《外观间隙断差标准》； 规格书、2D图、BOM(V2.0版本)； 《试模检讨以及封样CHECKLIST》； 《承认书》 |  |  | 结构工程师 项目经理 质量策划工程师 | 3天 | 参与签量产金机
| 76 | BOM,2D图档更新到量产版本
| 77 | 通报技术状态，对照BOM安排供应商制作样品、签量产结构限量样品 | 模具厂： 全尺寸报告、CPK； 单体可靠性报告； 承认书（临时承认书：1.封面；2.2D图档；3.样品） |  |  |  | 结构工程师 项目经理 质量策划工程师
| 78 | 正式封样，跟进承认书和测试报告制作进度，签核承认书 | 承认书 |  |  |  | 结构工程师 项目经理 质量策划工程师 | 首量一个月内